## Feuil1
| calendrier option 1 | 2026 | [11 empty] | 2027
|  | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février
2 | Validation de l'appel à projets 2026/2027 (conseil métropolitain)
Préparation organisationelle
3 | Lancement & Mise en ligne de l'appel à projets
4 | Remise des offres
5 | Analyse technique et financière
6 | Réunion du Comité technique (Agence / Métropole/pseau)
7 | Réunion du Conseil d'Exploitation (comité de pilotage avec AERMC)
8 | Conseil de la Métropole : attribution des subventions et approbation des conventions
Commission des aides agence de l'eau
9 | Signature des conventions
10 | Premiers décaissements